2020年度“送电影进福利机构”公益电影放映项目绩效评价报告

2024年度科技特派员专项部门评价报告
项目实施单位：福州市科学技术局

委 托 单 位 ：福州市科学技术局

评 价 单 位 ：龙岩市众惠财务咨询有限公司
2025年5月

目录

一、项目基本情况
1

（一）项目立项
1

（二）项目预算
2

（三）项目计划实施内容
2

二、项目绩效目标
3

（一）项目绩效总目标
3

（二）项目2024年度绩效目标
3

三、评价基本情况
3

（一）评价目的
3

（二）评价对象与范围
4

（三）评价依据
4

（四）评价原则、评价方法
5

（五）评价指标体系
6

（六）绩效评价工作过程
7

四、评价结论和绩效分析
8

（一）综合评价结论
8

五、绩效评价指标分析
8

（一）项目决策指标分析
9

（二）项目过程分析
12

（三）项目产出分析
14

（四）项目效果分析
17

六、项目主要经验及做法
18

（一）资金使用流程规范
19

（二）多产业技术支撑
19

（三）高效组织与考核机制
19

七、存在的问题及原因分析
20

（一）立项程序规范性不足
20

（二）绩效目标设置不合理
20

（三）预算分配科学性欠缺
21

八、 意见建议
21

（一）优化项目立项程序
21

（二）加强预算绩效管理
22

（三）完善资金分配机制
22

附表1：2024年度科技特派员专项绩效评价指标体系
23

2024年度科技特派员专项部门评价报告
一、项目基本情况

（一）项目立项

科技特派员制度是一项源于基层探索、群众需要、实践创新的制度安排，主要目的是引导各类科技创新创业人才和单位整合科技、信息、资金、管理等现代生产要素，深入农村基层一线开展科技创业和服务，与农民建立“风险共担、利益共享”的共同体，推动农村创新创业深入开展。科技特派员制度，通过模式和机制创新，为农业农村现代化提供科技支撑和人才支撑，推动科技人才在扎根基层、服务群众中提升素养能力。科技特派员是专业技术人员，需经地方党委和政府按照一定程序选派，围绕解决“三农”问题，按照市场需求和农民实际需要，从事科技成果转化、优势特色产业开发、农业科技园区和产业化基地建设以及医疗卫生服务。

科技特派员制度的起源可追溯至1999年，当时在福建省南平市的基层实践中得以确立。自2004年起，科技部、农业部等五个部门联合推出了“星火富民计划”，旨在探索科技特派员政策在中西部地区的推广方法、技术及经验。2009年，该制度在全国范围内启动，并在30多个省级行政区域得到推广实施，其重要性亦提升至国家层面。自2012年起，该制度多次被纳入中央一号文件。2016年，国务院办公厅发布了《关于深入推行科技特派员制度的若干意见》，标志着该制度首次在国家层面完成了顶层设计。此后，该制度连续多年被纳入中央一号文件。2019年，习近平总书记对科技特派员制度推行20周年作出重要指示，强调要坚持将科技特派员制度作为科技创新人才服务乡村振兴的重要工作，进一步抓实抓好。2021年，习近平总书记在福建省武夷山市星村镇燕子窠生态茶园考察时提出，要深入推进科技特派员制度，让广大科技特派员将科研成果转化为田野大地上的实践。2023年，总书记在给浙江科技特派员代表的回信中，对浙江推行科技特派员制度20年以来取得的成果表示肯定，并对未来提出了期望。2024年，中共中央、国务院发布的《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》进一步强调了“壮大科技特派员队伍”的重要性，将其作为乡村振兴战略的核心抓手。
（二）项目预算

科技特派员专项预算资金为1,825.00万元，其中包含支持宁德市1,500.00万元科技特派员工作专项经费；市级科技特派员后补助项目经费260.00万元；市级星创天地奖励资金65.00万元。
（三）项目计划实施内容

根据《福州市深化科技特派员制度助力乡村振兴的若干措施》（榕委办发明电[2022]41号）、《福州市科技特派员专项资金管理办法》（榕科[2021]135号）和《福州市与南平市、宁德市政府协同推进科技特派员工作合作协议》等文件精神，开展市级科技特派员选认、考核工作，及时下拨各项科技特派员专项经费及补助资金。
二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

开展科技特派员的选认，支持科技特派员后补助项目和星创天地建设，鼓励科技人员到农村开展创新创业服务。

（二）项目2024年度绩效目标

数量指标1：科技特派员后补助项目立项数≥10项。

数量指标2：选认科技特派员数≥400人次。

数量指标3：星创天地数量≥1项。

质量指标：奖补标准执行准确率=100%

时效指标：项目完成时间≤100年。

经济成本指标：财政投入总数≤4000万元 。

社会效益指标：科技服务乡镇村数≥100个。

服务对象满意度指标：服务对象投诉次数≤3次。
三、评价基本情况

（一）评价目的
通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，与预期绩效目标进行对比，总结项目实施过程中的经验，揭示存在的问题与不足，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高。

（二）评价对象与范围

本次评价对象是科技特派员专项，涉及资金1,825.00万元。评价范围科技特派员专项资金覆盖的各项内容。评价基准日为2024年12月31日。
（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）
2.中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
3.《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）

4.《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）

5.财政部关于印发《关于推进预算绩效管理指导意见》(财预〔2011〕416 号)

6.《福州市深化科技特派员制度助力乡村振兴的若干措施》（榕委办发明电[2022]41号）

7.《福州市科技特派员专项资金管理办法》（榕科[2021]135号）

8.《福州市与南平市、宁德市政府协同推进科技特派员工作合作协议》

9.《福州市人民政府关于推行科技特派员制度的实施办法的通知》（榕政综[2017]1698号）

10.《福州市人民政府办公厅关于进一步加强科技特派员工作的意见》（榕政办[2018]222号）

11.《省委办公厅、省政府办公厅关于新时代坚持和深化科技特派员制度意见》（闽委办发[2019]62号）

12.国家相关法律法规和财务会计制度
（四）评价原则、评价方法
1.评价原则

评价过程中，主要遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束四个关键原则，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈等方法，并采取重点检查与抽查相结合的方式进行实地核查。
2.评价方法
（1）比较分析法

本次评价过程中，评价小组通过对项目实施单位提交的绩效目标中的实施内容、预期目标与实际产出内容、实施成效进行比较，综合分析绩效目标实现程度，以评价实施单位绩效目标的实现程度。 

（2）因素分析法 

本次评价过程中，评价小组通过综合分析影响绩效目标实现、实施成效的内外因素，客观评价项目的绩效目标实现程度。

（3）成效分析法

本次评价过程中，评价小组通过对资金的预算执行情况、项目管理资料、绩效考核、审计等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将资金投入与产出、效益进行关联性分析，评价资金绩效目标的实现程度。

（4）公众评判法

本次评价过程中，评价小组通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。通过问卷调查特派员服务对象的满意度。

（五）评价指标体系

评价小组参照了财政部2020年最新印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的项目支出绩效评价指标体系框架，指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度设置评价指标，分别设置了4个一级指标、11个二级指标、22个三级指标，总分值100分。其中决策指标19分，从项目立项、预算绩效管理和资金投入三个方面评价；过程指标21分，从资金管理、组织实施两个方面评价；产出指标30分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面评价；效益指标30分，从社会效益和服务对象满意度两个方面评价。具体指标、指标解释、指标说明、评价标准详见附表1。

本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”，表示成效显著；综合得分在80～90分（含80分）为“良”，表示成效明显；综合得分在60～80分（含60分）为“中”，表示成效一般；综合得分在60分以下为“差”，表示成效较差。

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备 
前期组建评价小组，了解项目的整体概况，收集相关规定标准和项目实施的有关材料，制定项目评价实施方案，进行人员培训。
2.组织实施 
评价小组对本项目全面展开现场评价及调查，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排等。评价小组对项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。评价小组根据项目申报表和绩效目标表逐一核实项目的绩效目标实现情况，对项目存在的问题及时与项目负责人员沟通。
3.综合分析
自现场调查后，评价小组对现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，根据评价指标体系对各项目进行分项打分，最后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、主要经验及做法、存在的问题和建议等。 
4.撰写与提交评价报告 
依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

在对科技特派员专项进行评价的基础上，对该项目进行最终评价打分。科技特派员专项最终得分为90分，评价等级为“优”，各指标得分情况明细见表1。

表1项目综合得分表

	
	决策
	过程
	产出
	效益
	合计

	分值
	19
	21
	30
	30
	100

	得分
	13
	17
	30
	30
	90

	得分率
	68.42%
	80.95%
	100.00%
	100.00%
	90.00%


五、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标分析 

项目决策指标从项目立项、预算绩效管理和资金投入三个方面进行评价，指标满分19分，本项目得分13分，得分率68.42%。得分率及分值情况见表2。

表2项目决策指标分值及得分率情况

	二级指标
	三级指标
	得分
	得分率

	项目立项（7分）
	立项依据充分性（5分）
	5
	100.00%

	
	立项程序规范性（2分）
	1
	50.00%

	预算绩效管理（7分）
	绩效目标合理性（4分）
	2
	50.00%

	
	绩效指标明确性（3分）
	2
	66.67%

	资金投入（5分）
	预算编制科学性（3分）
	2
	66.67%

	
	资金分配合理性（2分）
	1
	50.00%

	合计
	13
	68.42%


1.项目立项分析

（1）立项依据充分性
科技特派员制度作为一项由习近平总书记亲自倡导的农村科技创新机制，得到了国家层面的高度重视和多次发文支持。如《国务院办公厅关于深入推行科技特派员制度的若干意见》（国办发〔2016〕32号）文件明确指出，该制度是乡村振兴和农业现代化的重要抓手。福建省作为科技特派员制度的发源地，其政策执行与国家战略高度契合，充分体现了地方与中央政策的协同效应。科技特派员制度聚焦于农业全产业链服务，有效推动了三次产业的深度融合，这不仅符合现代农业的发展方向，也与数字经济产业规划高度一致。福州市科技局依据榕政办[2018]222号、榕委办发明电[2022]41号等文件，承担起科技特派员专项资金管理、绩效评价及服务保障的职责，这正是福州市科技局履职所需。依据《福建省科技特派员专项资金管理办法》（闽财规〔2023〕16号），省级财政按照每人每年2万元的标准提供补助，福州市也配套了相应的工作经费和项目奖励，这充分展现了公共财政对农业科技服务的有力支持。同时，科技特派员专项资金的用途明确限定，确保了资金的专款专用，避免了与同类项目的重复。因此该指标得5分。
立项程序规范性

该项目按照规定的程序申请设立；事前已经过集体决策,项目审批文件、材料齐全规范；但项目未进行可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估。因此该指标得1分。
2.预算绩效管理分析 
（1）绩效目标合理性

项目有设置绩效目标；绩效目标与项目核心工作（选认特派员、后补助项目、星创天地建设）高度相关；但绩效目标未明确表述当年度预计工作任务及预期产出效益和效果，无法判定是否符合正常的业绩水平及与预算确定的项目投资额或资金量是否相匹配。因此该指标得2分。
绩效指标明确性

项目已将总体目标分解为成本、产出、质量、时效、社会效益、满意度6类一级指标，并细化为12项三级指标；大部分指标可量化，但部分定义模糊，如奖补标准执行准确率，公式为“执行准确数量/总数量”，未明确“准确”的判定规则（如审计结果或文件合规性）；目标值与任务数基本对应。因此该指标得2分。

3.资金投入分析
（1）预算编制科学性
投资额分配存在政策或分类依据，但科学论证（如专家评审、成本效益分析）未充分体现；项目投资额测算依据分类标准或政策编制；资金量总体上与工作任务相匹配。因此该指标得2分。

资金分配合理性

依据《福州市深化科技特派员制度助力乡村振兴的若干措施》、《福州市科技特派员专项资金管理办法》和省委文件（闽委办发[2019]62号），预算资金分配依据充分；资金额度在政策框架下合理，其中1500万元严格按省委文件要求拨付，但未结合宁德市实际需求（如项目申报数、实施成本），可能存在“超额拨付”或“资金不足”风险。因此该指标得1分。
（二）项目过程分析

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面进行评价。指标满分21分，本项目得分17分，得分率80.95%。得分率及分值情况见表3。

表3项目过程指标分值及得分率情况

	二级指标
	三级指标
	得分
	得分率

	资金管理（13分）
	资金到位率（4分）
	4
	100.00%

	
	预算执行率（4分）
	4
	100.00%

	
	资金使用合规性（5分）
	5
	100.00%

	组织实施（8分）
	管理制度健全性（4分）
	2
	50.00%

	
	制度执行有效性（4分）
	2
	50.00%

	合计
	17
	80.95%


1.资金管理分析

（1）资金到位率

本项目2024年预算1,825.00万元，截止2024年12月31日实际到位资金未1,825.00万元，资金到位率100%。因此该指标得4分。
（2）预算执行率

本项目2024年实际到位资金1,825.00万元，截止2024年12月31日实际支付金额为1,825.00万元（其中，支持宁德市1,500.00万元科技特派员工作专项经费；市级科技特派员后补助项目经费260.00万元；市级星创天地奖励资金65.00万元），预算执行率100%。因此该指标得4分。
（3）资金使用合规性

资金使用有完整的审批程序和手续；项目资金符合预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。因此该指标得5分。
3.组织实施分析

（1）管理制度健全性

在财务管理制度方面，已制定专项资金管理制度《福州市科技特派员专项资金管理办法》（榕科〔2021〕135号），涵盖资金使用范围、列支渠道等，但财务制度缺乏资金使用后的跟踪审计制度以及未规定结余资金处理方式。在业务管理制度方面，已制定《福州市深化科技特派员制度助力乡村振兴的若干措施》（榕委办发明电〔2022〕41号），但未明确项目申报、评审、验收等具体业务流程，业务管理细则未完整披露。项目均引用省、市级政策文件，符合地方性法规要求。因此该指标得2分。
（2）制度执行有效性

项目依据《福州市科技特派员专项资金管理办法》（榕科〔2021〕135号）分配资金，明确资金列支渠道，符合市级管理规定，但项目监管细则缺失，存在执行漏洞。单位未提供项目调整记录，调整手续的完备性欠缺。因此该指标得2分。
（三）项目产出分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行评价。指标满分30分，本项目得分30分，得分率100.00%，得分率及分值情况见下表4。

表4项目产出指标分值及得分率情况
	二级指标
	三级指标
	得分
	得分率

	产出数量（6分）
	选认市级科技特派员数量（3分）
	3
	100.00%

	
	选认市级科技特派员（团队）数量（3分）
	3
	100.00%

	产出质量（14分）
	补助发放准确率（4分）
	4
	100.00%

	
	科技特派员年度考评合格率（5分）
	5
	100.00%

	
	星创天地运营考评优秀比例（5分）
	5
	100.00%

	产出时效（7分）
	星创天地运营考评完成及时率（3分）
	3
	100.00%

	
	科技特派员专项工作经费拨付及时率（4分）
	4
	100.00%

	产出成本（3分）
	科技特派员后补助项目补助标准（3分）
	3
	100.00%

	合计
	30
	100.00%


1.产出数量分析

（1）选认市级科技特派员数量

依据《福州市科技特派员工作联席会议办公室关于公布2024年福州市科技特派员认定名单的通知》（榕科[2024]32号）、《福州市科技特派员工作联席会议办公室关于公布 2024 年第二批福州市科技特派员认定名单的通知》（榕科[2024]159号），2024年福州市科技特派员选认人数为537人。因此该指标得3分。
（2）选认市级科技特派员（团队）数量

依据《福州市科技特派员工作联席会议办公室关于公布2024年福州市科技特派员认定名单的通知》（榕科[2024]32号）、《福州市科技特派员工作联席会议办公室关于公布 2024 年第二批福州市科技特派员认定名单的通知》（榕科[2024]159号），2024年福州市科技特派员（团队）选认个数为186个。因此该指标得3分。
2.产出质量分析

（1）补助发放准确率

根据《福州市科学技术局关于下达2024年度市级科技特派员后补助项目经费的通知》（榕科[2024]339号）文件中明确的补助对象与国库集中支付凭证、国库集中支付明细表中实际发放补助对象的比对结果，补助发放准确率100%。因此该指标得4分。
科技特派员年度考核合格率

依据《福州市科学技术局关于公布2024年度福州市科技特派员年度考核结果的通知》，考核结果为合格484名（含同期认定的省级且考核合格的259名），科技特派员年度考核合格率为100%。因此该指标得5分。

星创天地运营考评优秀比例

依据《福州市科学技术局关于公布第七批(2024年度)福州市星创天地认定名单及已认定的福州市星创天地运营考评结果的通知》（榕科[2024]264号）,2024年度共考评17家已认定的星创天地，其中考评优秀的星创天地5家，占比29.41%。因此该指标得5分。
3.产出时效分析

（1）星创天地运营考评完成及时率

根据《福州市星创天地管理办法（暂行）》(榕科[2018]202号)、《关于扶持“双创”工作的七条措施》精神，福州市科学技术局组织开展了2024年福州市星创天地认定及已认定考评，并于2024年9月27日发布考评结果。因此该指标得3分。
（2）科技特派员专项工作经费拨付及时率

依据《福州市科学技术局关于拨付我市支持宁德市科技特派员工作专项资金的函》（榕科函[2024]245号）及国库集中支付凭证，福州市科学技术局已于2024年12月10日向宁德市科学技术局拨付科特派工作专项资金。因此该指标得4分。
4.产出成本分析

（1）科技特派员后补助项目补助标准

根据《福州市科学技术局关于下达2024年度市级科技特派员后补助项目经费的通知》（榕科[2024]339号）、国库集中支付凭证、国库集中支付明细表，科技特派员后补助项目补助标准为10万元，科技特派员后补助项目（团队）补助标准为15万元，科技特派员后补助项目（法人）补助标准为30万元。因此该指标得3分。
（四）项目效果分析

项目效益指标从社会效益和服务对象满意度两个方面进行评价。指标满分30分，本项目得分30分，得分率100.00%，得分率及分值情况见下表5。

表5项目决策分值及得分率情况
	二级指标
	三级指标
	得分
	得分率

	项目效益（30分）
	科技特派员覆盖率（10分）
	10
	100.00%

	
	科技特派员覆盖率（10分）
	10
	100.00%

	
	服务企业满意率（10分）
	10
	100.00%

	合计
	30
	100.00%


1.社会效益分析

（1）科技特派员覆盖率
根据《福州市科技特派员工作联席会议办公室关于公布2024年福州市科技特派员认定名单的通知》（榕科[2024]32号）、《福州市科技特派员工作联席会议办公室关于公布 2024 年第二批福州市科技特派员认定名单的通知》（榕科[2024]159号），福州市所有区县（含高新区）均实现市级科技特派员派驻，无遗漏区域。因此该指标得10分。

科技特派员覆盖率

根据《福州市科技特派员工作联席会议办公室关于公布2024年福州市科技特派员认定名单的通知》（榕科[2024]32号）、《福州市科技特派员工作联席会议办公室关于公布 2024 年第二批福州市科技特派员认定名单的通知》（榕科[2024]159号），已实现市级科技特派员对一二三产业的全域覆盖、深度融合。因此该指标得10分。
3.服务满意度分析

（1）服务企业满意率

本次进行的满意度调查主要针对科技特派员的服务企业的满意程度，调查结果经过详细分析和数据整理后显示，服务企业的满意率为100%。因此该指标得10分。
六、项目主要经验及做法

（一）资金使用流程规范

项目在执行资金分配的过程中，严格遵循《福州市科技特派员专项资金管理办法》的各项规定，确保每一笔资金的用途都清晰明确，审批程序也严格按照既定流程进行，确保每一个环节都完整无缺。高度重视资金使用的规范性和透明度，杜绝任何形式的截留、挪用等违规行为，确保资金的安全性和合规性。此外，项目通过国库集中支付系统进行资金的精准拨付，确保每一笔补助都能准确无误地发放到指定对象手中，补助发放的准确率达到了100%，充分体现了项目在资金管理上的高效性和严谨性。

（二）多产业技术支撑

科技特派员广泛覆盖第一产业、第二产业和第三产业，积极推动农业全产业链服务与数字经济的深度融合，有效促进各产业之间的协同发展。通过组建跨学科的专业团队，全面提升技术服务的专业水平和覆盖范围，确保科技特派员在各个产业中发挥更大的作用，推动技术创新和产业升级。

（三）高效组织与考核机制
采用“选认+考核”相结合的双轨制管理模式，全年分两个批次精心选认了共计537名科技特派员，确保了人才选拔的广泛性和精准性。同时，通过严格的年度考核机制，对这些科技特派员进行动态管理，及时调整和优化人员配置，确保其工作效能和创新能力持续提升。此外，星创天地的运营考评机制完善，考评标准科学合理，操作流程透明公正，最终优秀比例高达29.41%，这一显著成效不仅充分激发了科技特派员的创新创业活力，也为推动区域科技创新和经济发展注入了强劲动力。
七、存在的问题及原因分析

（一）立项程序规范性不足

该项目在正式启动之前，并未进行全面而细致的可行性研究工作，也没有组织深入的专家论证环节，更没有进行详尽且系统的风险评估工作。仅仅依赖于相关的政策文件作为依据，便进入审批流程。这种做法显然过度强调了政策导向在项目决策中的主导作用，而严重忽视了科学论证这一必要且关键的流程环节。由于缺乏对项目可行性的深入分析、专家意见的充分吸纳以及对潜在风险的细致评估，导致项目缺乏充分的科学依据和全面的风险考量，为项目的后续实施埋下了诸多不确定性和潜在隐患。

（二）绩效目标设置不合理

目标未具体量化年度任务，例如项目的预计完成时间竟然设定为长达100年，这明显与实际情况严重不符，缺乏现实可行性和科学依据。此外，部分关键指标的定义存在模糊不清的问题，例如“奖补准确率”这一指标，缺乏明确的判定标准和具体的衡量方法，导致在实际操作中难以准确评估和有效执行。

（三）预算分配科学性欠缺
拨付给宁德市的1,500.00万元资金，在分配过程中未能充分结合当地的实际需求和具体状况，因而存在资金使用上的超额或不足的风险。这种资金分配方式主要依赖于省级的政策框架和指导原则，而忽视了针对宁德市实际情况的深入实地调研和细致的成本效益分析。由于缺乏对当地具体需求的精准把握和对资金使用效果的全面评估，导致资金分配的科学性和合理性大打折扣，进而可能引发资金使用效率低下、资源配置不均衡等问题，影响了资金在支持地方经济社会发展中的应有作用。
意见建议
（一）优化项目立项程序

在新增项目立项之前，必须进行全面的可行性研究，这一环节将深入分析项目的潜在效益、市场需求、技术可行性以及资源配备等多方面因素，确保项目的科学性和合理性。同时，引入专家评审环节，邀请行业内的资深专家对项目进行全方位的评估和论证，确保项目决策的专业性和权威性。此外，还需建立完善的风险评估模型，通过科学的方法和工具对项目可能面临的风险进行系统性的识别、分析和评估，以制定有效的风险应对措施。为了进一步提升评估的客观性和公正性，可以考虑引入第三方评估机构，借助其独立、专业的评估能力，为项目的可行性研究和风险评估提供更为全面和客观的参考依据。

（二）加强预算绩效管理
修正错误指标，例如将时效指标“项目完成时间≤100年”进行修正，并将这一模糊表述进行细化，确保其具体性和可操作性；同时，明确“奖补准确率”的判定标准，以审计结果作为最终的评判依据，从而确保各项指标的科学性和公正性。此外，还需进一步核对和调整目标与预算之间的匹配度，确保两者高度一致，避免因预算不足或过剩而影响目标的顺利实现，从而全面提升项目执行效率和资金使用效益。

（三）完善资金分配机制
根据宁德市实际情况，充分考虑各申报项目的具体数量以及项目实施过程中所需的实际成本，确定支持资金额度，确保资金使用的高效性和针对性，有效避免简单粗暴的“一刀切”式资金分配模式，从而更好地满足项目的实际需求，促进项目顺利推进和资金合理利用。

附表1：2024年度科技特派员专项绩效评价指标体系

	附表1：
2024年度科技特派员专项绩效评价指标体系

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	评分标准
	分值
	得分

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。
	5
	5

	
	
	立项程序规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,审批文件、材料是否符合相关要求。
	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。
	2
	1

	
	预算绩效管理
	绩效目标合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。
	4
	2

	
	
	绩效指标明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。
	3
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	项目投资额编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目投资额编制的科学性、合理性情况。评价要点：①项目投资额是否经过科学论证；②项目投资额测算依据是否充分，是否按照标准编制；③项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。
	3
	2

	
	
	资金分配合理性
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。
	2
	1

	过程
	资金管理
	资金到位率
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	项目资金及时、足额到位的，得满分；否则，按照到位比例得分。
	4
	4

	
	
	预算执行率
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。专项资金在当年内申请使用完毕的，得满分；否则，按照使用比例得分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	专项资金在当年内申请使用完毕的，得满分；否则，按照使用比例得分。
	4
	4

	
	
	资金使用合规性
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。
	5
	5

	
	组织实施
	管理制度健全性
	项目实施的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减2分，哪项不完整或不规范在2分以内适度扣分。
	4
	2

	
	
	制度执行有效性
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备.
	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。
	4
	2

	产出
	数量指标
	选认市级科技特派员数量
	反映当年度实际选认市级科技特派员数量。
	当年度实际选认市级科技特派员数量大于等于500人得满分，否则按完成比例计算得分。
	3
	3

	
	
	选认市级科技特派员（团队）数量
	反映当年度实际选认市级科技特派员（团队）数量。
	当年度实际选认市级科技特派员（团队）数量大于等于186个得满分，否则按完成比例计算得分。
	3
	3

	
	质量指标
	补助发放准确率
	反映科技特派员后补助项目补助发放准确情况。补助发放准确率=实际发放补助的项目数/补助下拨文件明确补助的项目数*100%。
	科技特派员后补助项目补助发放准确率达100%得满分，否则按完成比例计算得分。
	4
	4

	
	
	科技特派员年度考核合格率
	反映市级科技特派员年度工作完成质量合格情况。科技特派员年度核合格率=年度考评合格的科技特派员数量/参加考评的科技特派员数量*100%。
	科技特派员年度考核合格率达100%得满分，否则按完成比例计算得分。
	5
	5

	
	
	星创天地运营考评优秀比例
	反映已认定的福州市星创天地运营考评优秀占比情况。星创天地运营考评优秀比例=星创天地运营考评优秀数量/参加星创天地运营考评数量*100%。
	星创天地运营考评优秀比例大于等于25%得满分，否则按完成比例计算得分。
	5
	5

	
	时效指标
	星创天地运营考评完成及时率
	反映已认定的福州市星创天地运营考评完成及时情况。
	已认定的福州市星创天地运营考评完成及时率达100%得满分，否则按完成比例计算得分。
	3
	3

	
	
	科技特派员专项工作经费拨付及时率
	反映福州市支持宁德市科技特派员工作经费拨付及时情况。
	当年度完成特技特派员专项工作经费拨付得满分，否则不得分。
	4
	4

	
	成本指标
	科技特派员后补助项目补助标准
	反映科技特派员后补助项目补助标准是否控制在10万元，科技特派员后补助项目（团队）是否控制在15万元，科技特派员后补助项目（法人）是否控制在30万元。
	科技特派员后补助项目实际发放补助金额均控制在标准范围内得满分，其中一项补助发放不符合标准扣1分。
	3
	3

	效益
	社会效益
	科技特派员覆盖率
	反映市级个人科技特派员区县全覆盖情况。
	科技特派员覆盖率达100%得满分，否则按完成比例计算得分。
	10
	10

	
	
	科技特派员覆盖率
	反映市级个人科技特派员一二三产业全覆盖情况。
	科技特派员覆盖率达100%得满分，否则按完成比例计算得分。
	10
	10

	
	服务对象满意度
	服务企业满意率
	反映服务企业对科技特派员各项工作的满意情况。
	服务企业满意率大于等于90%得满分，否则按完成比例计算得分。
	10
	10

	合计（评价得分等次：优秀）
	100
	90


2

